
ИНФОРМАЦИЯ
о достигнутых показателях  деятельности  Нижнетуринского  муниципального фонда поддержки предпринимательства по реализации  мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнетуринском городском округе до 2020 года» в 2020 году
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софинансируемого мероприятия
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	Значение показателя 
результативности
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Оказание содействия в регистрации в качестве ИП 
	Не менее 10 субъектов
	Ед.

	10

	16

	Бояринов А.В., Бакланенко А.С., Бутыгин Д.Ю., Сидоренко И.В., Трубин С.В., Кондакова А.В., Кокшарова Ю.Л, Голубев С.М., Нагаев С.В, Сергиенко А.В., Гертер Д.В, Граф Д.В., Король Е.Ю., Селиванов Р.С., Кузьмина Л.И., Бынцу Н.И.

	2. Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории НТГО
	Информация о не менее 10 объектах, занесенная в Базу данных инвестиционных площадок
	Ед.
	10
	16
	В базу данных инвестиционных площадок включены свободные муниципальные площади (12 ед.),  земельные участки сельскохозяйственного назначения (4 ед.) находящиеся в государственной собственности на территории НТГО пригодные для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах НТГО. Перечень инвестиционных площадок (16 объекта) согласован на заседании Совета по развитию  малого и среднего предпринимательства НТГО, информация размещена на сайте фонда fond-tura.ru  в разделе «Инвестплощадки»

	3. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
	Периодическое обновление содержимого проекта, в частности  - текстов, фото и видео материалов, а также других элементов, мониторинг работоспособности домена и хостинга
	-
	Да
	Да
	На портале малого и среднего предпринимательства Свердловской области (www.66msp.ru)  во вкладке «Выберите город» представлена информация о НТМФПП с размещением  ссылки на официальный сайт http://fond-tura.ru/.
В свою очередь на официальном сайте НТМФПП представлена информация:
- о базе данных инвестиционных площадок, расположенных на территории муниципального образования;
- о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории;
- новостной блог  организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 
- иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга).

	4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе:
4.1. Проведение форума, приуроченного к празднику «День российского предпринимательства»
	не менее 30 участников мероприятия
	участник



	30




	32




	Ко дню Российского предпринимательства были организованы вебинары, марафоны, форумы, отраслевые обсуждения и индивидуальные консультации.
Мероприятие прошло в формате бизнес-недели с  26 по 28 мая — в режиме антикризисного онлайн-коннекта «Самое время». Ссылка регистрации:  https://samoe-vremya.biz/
Количество зарегистрированных участников Нижнетуринским муниципальным фондом поддержки предпринимательства 32 СМСП.
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	4.2. Участие фонда совместно с предпринимателями НТГО  в мероприятиях межмуниципальной кооперации 
	обеспечение участия в мероприятиях межмуниципальной кооперации  не менее 5 предпринимателей НТГО
	участник
	5
	5
	Ежегодно проводимое мероприятие межмуниципальной кооперации «Управленческие поединки»  и «Мозгобойня»  в г. Краснотурьинск для субъектов Северного управленческого округа   отменено в результате  ограничительных  мер в связи с распространением  COVID-19.
Предприниматели  (5  из  числа  СМСП)  приняли   участие  в  онлайн   тренинге проводимом  9, 10, 11  июня  с  10:00-12:00  на   тему   «Креативный бизнес: навыки творческого мышления». Ссылка организатора мероприятия: https://sofp.ru/meropriyatiya/onlajn-trening-kreativnyj-biznes-navyki-tvorcheskogo-myshleniya/ 

	4.3. Проведение образовательных семинаров для СМСП 
	планируемое количество не менее 20 участников
	участник



















	20



















	28



















	18.03.2020 г. в 14.00 по адресу г. Нижняя Тура, ул. Декабристов 17  НТМФПП совместно с Качканарским филиалом ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в СО» проведен бесплатный обучающий семинар для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания по теме: «Соблюдения обязательных требований санитарных норм и правил, требований законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей». Количество участников семинара 12 СМСП.
В результате  ограничительных  мер в связи с распространением  COVID-19 ряд мероприятий образовательной  поддержки  во 2 квартале 2020 года имел дистанционный характер 
31.03.2020 г.  c 12.00-13.00 прошёл  вебинар «Финансовая  поддержка малого и среднего бизнеса в период сложившейся экономической ситуации» на котором освещены такие вопросы как: антикризисные финансовые меры поддержки; возможности реструктуризации текущих займов областного фонда поддержки предпринимательства. Ссылка организатора  мероприятия:  https://sofp.ru/player.php. 
Количество зарегистрированных участников НТМФПП  11 СМСП.
 С 8 по 16 апреля ряд вебинаров касались вопросов внедрения единой системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. Количество участников 3 СМСП.
3 июня  проводился  вебинар «Ошибки в продажах»  в целях умения видеть совершенные ошибки и минимизировать риски от их возникновения. Ссылка организатора мероприятия: https://sofp.ru/meropriyatiya/vebinar-oshibki-v-prodajah/. Количество зарегистрированных участников НТМФПП 2 СМСП.

	4.4. Проведение семинаров (курсов) по повышению    интереса к предпринимательской деятельности среди целевой группы – физические лица 
	планируемое количество не менее 20 участников

	участник
	20
	26
	16 февраля в здании  Удмуртского государственного университета по адресу ул. Нагорная, 19, ауд. №3 прошёл бесплатный семинар «Как стать самозанятым: подробная инструкция».
Количество участников семинара 26, в т.ч. 3 СМСП и 23 физические лица.
На 06.11.2020 года количество зарегистрированных НТМФПП физических лиц в качестве налогоплательщика на профессиональный доход составляет 11 человек.






ИНФОРМАЦИЯ
о достигнутых показателях  деятельности  Нижнетуринского  муниципального фонда поддержки предпринимательства по оказанию консультационной, информационной и финансовой поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства, необходимой для развития МСП на территории  муниципального образования, договоры возмездного оказания услуг с субъектами СМП и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства в 2020 году
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	1. Оказание услуг по консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, планирующих стать предпринимателями
	Ед.
	


10

10



50

40


5

7
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12



55

41


11
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33



	Договор  СОФПП №0620-ЦПП  от 9 января 2020 г. об оказании услуг по консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, планирующих стать предпринимателями.
- Консультирование для физических лиц (планирующих зарегистрироваться в качества СМСП) по открытию предпринимательской деятельности;
- Консультирование для субъектов МСП и физических лиц (планирующих зарегистрироваться в качестве СМСП) по вопросам участия в разработанных и утвержденных образовательных программах (в том числе разработанных в АО «Корпорация «МСП»);
- Консультирование по кредитным продуктам (займам) и получению доступа к иным финансовым ресурсам;
- Консультирование для СМСП по возможностям информационных систем (личный кабинет СОФПП, Бизнес-навигатор МСП, Портал малого и среднего бизнеса Свердловской области и др.);
- Консультирование по регистрации самозанятых;
- Услуги по предоставлению информации о мерах поддержки (выездная консультация);
-  Консультирование по иным вопросам ведения предпринимательской деятельности.
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	2. Финансовые инструменты поддержки в рамках программы микрофинансирования
	
	

Да
	Да

	Договор СОФПП агентирования и наделения статусом официального представителя  № 2040026 от  9 января 2020 г.
На 31.12.2020 г.  заключено 25 договоров  микрозайма на общую сумму 42 089 800 руб., из них 15 договоров на сумму 21 677 000 руб. с ИП и 10 договоров на сумму  20 412 800 руб. с ООО.

	3. Оказание информационных услуг корпорации МСП
	
Ед.

	
100

	116
	Договор СОФПП об оказании услуг информационных услуг корпорации МСП  № 2080040-К от 22 июля  2020 г.

	4. Договоры на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению
	Ед.
	-
	5
	Сдача налоговой отчётности (налоговая декларация по УСН налоговая декларация по ЕНВД)






